## Лист1
Информация о ходе завершения работ по утверждению
проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Витебской области по состоянию на 01.03.2021 г.
№ п/п | Район (районный центр, город областного подчинения) | Исполнитель | Сведения о корректировке проектов |  |  |  | Сведения об утверждении проектов
|  |  | Ведется разработка проекта | Проекты разработаны (количество проектов) | Проект направлен на ГЭЭ (дата) | Получено положительное заключение ГЭЭ (№ и дата ) | Ведется подготовка и согласование проекта решения исполкома | Решение исполкома принято (дата, №) | Решения исполкома направлено на юр. экспертизу в НЦПИ | Получено положительное заключение НЦПИ (№ и дата)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Бешенковичский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | 2020-07-31 | №1499-Э 25.08.2020 | подготовлены и согласованы | РИК - 19.10.2020 №914 | 2020-10-20 | №9/105624 14.12.2020
[8 empty] | ОИК - 11.12.2020 №695 | 2020-12-15 | №03-04/18 19.01.2021
2 | Браславский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | 2020-07-16 | № 1414-7 11.08.2020 | подготовлены и согласованы | РИК - 12.11.2020 № 1333 | 2020-11-17 | №03-04/28 25.01.2021
[8 empty] | ОИК - 11.12.2020 №696 | 2020-12-15 | №03-04/19 19.01.2021
3 | Верхнедвинский | БГУ | - | разработаны, 3 | - | № 3953/2019 29.11.2019 | подготовлены и согласованы | РИК - 15.04.2020 № 372; 27.01.2020 № 64; | дата неизвестна | №03-04/291 26.06.2020
[8 empty] | ОИК - 18.05.2020 № 290 | дата неизвестна | №03-04/300 26.06.2020
[5 empty] | 2020-08-26 | №1642/2020 22.09.2020 |  | РИК - 16.10.2020 № 1084 | 2020-10-21 | № 03-04/697 07.12.2020
4 | Витебский | БГУ | - | разработан, 1 | 2020-11-29 | - | подготовлен и согласован | РИК - 31.12.2020 № 2139 | 2021-01-06 | устраняют замечания
5 | Глубокский | ЦНИИКИВР | - | разработан, 1 | 2020-07-16 | № 1426/2020 12.08.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 08.12.2020 № 1303 | 2020-12-24 | №03-04/119 24.02.2021
6 | Городокский | ЦНИИКИВР | - | разработан, 1 | 2020-07-27 | №1508/2020 26.08.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 28.09.2020 №747 | 2020-10-01 | №9/105551 09.12.2020
7 | Докшицкий | БГУ | - | разработаны, 2 | 2020-09-30 | №1861/2020 27.10.2020 | подготовлены и согласованы | РИК - 22.02.2021 №140 | 2021-02-24 | проводится экспертиза
[8 empty] | ОИК - 01.02.2021 | 2021-02-03 | проводится экспертиза
8 | Дубровенский | БГУ | - | разработаны, 2 | 2019-10-22 | № 3908-Э 20.11.2019 | подготовлены и согласованы | РИК - 16.03.2020 №152 | 2020-03-16 | №03-04/281 19.06.2020
[8 empty] | ОИК - 13.04.2020 № 220 | дата неизвестна | №03-04/281 16.06.2020
9 | Лепельский | ЦНИИКИВР | - | разработан, 1 | 2020-09-04 | №1736-Э 01.10.2020 изменения 30.12.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 31.12.2020 №1359 | 2021-01-06 | проводится экспертиза
10 | Лиозненский | БГУ | - | разработан, 1 | 2020-08-25 | №1671/2020 25.09.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 20.11.2020 № 861 | 2020-11-30 | №9/106740 11.02.2021
11 | Миорский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | 2020-03-05 | № 573/2020 08.04.2020 | подготовлены и согласованы | РИК - 27.11.2020 № 905 | 2020-12-02 | №03-04/75 12.02.2021
[8 empty] | ОИК - 31.12.2020 | 2021-01-05 | проводится экспертиза
12 | Оршанский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | проекты поступили с ГЭЭ | №1498/2020 25.08.2020; №1498-Э/1ИЗ 02.11.2020 | подготовлены и согласованы | РИК - 07.12.2020 № 2300 | 2020-12-11 | №03-04/50 15.01.2021
[8 empty] | ОИК - 31.12.2020 №756 | 2021-01-04 | №03-04/89 17.02.2021
13 | Полоцкий | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | 2020-11-27 | №2235/2020 17.12.2020 | подготовлены и согласованы | РИК - 29.01.2021 №178 | 2021-02-04 | проводится экспертиза
[8 empty] | ОИК - 31.12.2020 №763 | 2021-01-05 | №03-04/90 17.02.2021
14 | Поставский | БГУ | - | разработан, 1 | 2020-09-30 | №1868/2020 27.10.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 18.12.2020 №1326 | 2020-12-22 | устраняют замечания
15 | Россонский | ЦНИИКИВР | - | разработан, 1 | 2020-01-20 | 2020-05-06 | подготовлен и согласован | РИК - 22.06.2020 №352 | 2020-06-23 | № 9/103969 31.08.2020
16 | Сенненский | БГУ | - | разработан, 1 | 2020-08-26 | №11654/2020 23.09.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 01.03.2021 №168 | -
17 | Толочинский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | 2020-08-18 | № 1633/2020 18.09.2020 | подготовлены и согласованы | ОИК - 31.12.2020 №755 | 2020-12-31 | №03-04/46 29.01.2021
[8 empty] | РИК - 18.12.2020 №802 | 2020-12-21 | № 9/106531 29.01.2021
18 | Ушачский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | 2020-02-21 | №467/2020 23.03.2020 | подготовлены и согласованы | РИК - 17.04.2020 № 333 | 2020-04-17 | №03-04/310 26.06.2020
[8 empty] | ОИК - 11.05.2020 № 266 | дата неизвестна | №03-04/355 14.07.2020
19 | Чашникский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | 2020-01-14 | №248-Э 14.02.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 07.09.2020 №782 | 2020-09-11 | на доработке в РИК
[5 empty] | 2020-11-19 | №2207/2020 14.12.2020 | проект решения на согласовании в РИК | запланировано решение РИК в марте 2021 г. | - | -
20 | Шарковщинский | ЦНИИКИВР | - | разработан, 1 | 2020-05-20 | №1031/2020 19.06.2020 | подготовлен и согласован | РИК - 28.12.2020 №1210 | 2020-12-30 | устраняют замечания
21 | Шумилинский | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 3 | - | - | подготовлены и согласованы | РИК - 13.03.2019 №151 | дата неизвестна | №03-04/134 24.05.2019
[8 empty] | РИК - 09.03.2020 №165 | дата неизвестна | №03-04/202 22.05.2020
[8 empty] | ОИК - 20.04.2020 №230 | дата неизвестна | №03-04/316 01.07.2020
22 | г.Витебск | ЦНИИКИВР | - | разработаны, 2 | - | №3338/2017 28.12.2017 | подготовлены и согласованы | ГИК - 20.02.2018 №218 | не отправлось | не требуется
[5 empty] | - | №3864/2019 16.11.2019 |  | ГИК - 13.12.2019 №1633 | 2021-01-28 | проводится экспертиза
23 | г.Новополоцк | ЦНИИКИВР | - | разработан, 1 | 2020-10-30 | №2104/2020 30.11.202 | подготовлен и согласован | ГИК - 23.12.2020 № 1253 | 2020-12-28 | 2021-01-28
| Итого | - | 0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 34 | 25